เอกสารทบทวนแนวทางการทำงานระยะที่ ๒

โครงการแนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้

และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา

.......................................................................................................................

ประเด็นพิจารณาเรื่องที่ ๑ : ข้อสรุปการประชุมงานระยะที่ ๒

วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน  พ.ศ ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ. เมือง จ.ลำปาง จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๔  คน  ได้แก่ นักวิจัย ๑๘ คน ตัวแทนชุมชน - คน พี่เลี้ยง ๔ คน ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ คน อื่นๆ -  คน

ทบทวนข้อมูลการดำเนินงานวิจัยระยะที่ ๑

- ค้นหาประเด็นและได้โจทย์ในพื้นที่ (สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  อาชีพ การเกษตร  การศึกษา)

- แนวทางเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและนำสถาบันมาทำงานร่วมชุมชน / ทำงานวิจัยเป็นโจทย์ร่วม / แนวทางการทำงานร่วมกัน ยุบรวมเป็นเรื่องเดียว

- วัตถุประสงค์ คือ นักวิชาการ ทำงานร่วมกันอย่างไร/เครือข่ายลงไปทำงานในพื้นที่อย่างไร/แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน

- เกิดการทำงานวิจัย ๒ ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับโครงสร้าง (ตอบ วัตถุประสงค์ข้อ ๓ คือ เพื่อให้ได้แนวทางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง)

- กรณีทำรายประเด็น ต้องทำงานวิจัยเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น

- วิธีการ มีการออกแบบกลุ่มคนและประเด็น

จากนั้น  คุณภัทรา  มาน้อย ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปางได้ชวนผู้เข้าร่วมระดมข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานวิจัยระยะที่ ๒ ดังนี้…

แนวทางการดำเนินงานวิจัยระยะที่ ๒

ทีมวิจัยได้ร่วมกันพูดคุย ซึ่งแบ่งออกเป็น

เรื่องที่ ๑   การออกแบบกระบวนการจัดการชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้ โดยนำประเด็นทั้ง ๔

(สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม  อาชีพ การเกษตร  การศึกษา) เป็นส่วนขับเคลื่อน

นิยาม

- การจัดการตนเอง  คือ ชาวบ้านรู้ตัวเอง การจัดการความรู้ การพึ่งพาตนเอง  เกิดความตระหนัก สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง  และเกิดสำนึกต่อชุมชน

ปัจจัยเงื่อนไข

- สร้างคน/สร้างความรู้

- พื้นที่ใหม่/เกิดกลไกการจัดการตนเอง

- ความรู้สร้างคนใน

- ความรู้สร้างคนนอก (บัณฑิต)

เป้าหมายงาน ๒ ระดับ

งานระดับที่ ๑

- ระดับชุมชน

  - หลักสูตร

  - กระบวนการจัดการ

  - การปฏิบิติ (Action)

    - Recheck โจทย์/วิเคราะห์ชุมชน

    - หาความสัมพันธ์/หาสาเหตุของปัญหา

    - การทบทวนประวัติศาสตร์ชุมชน

- โจทย์เชิงประเด็น

    - การศึกษา

      - ธง คือ เด็กเรียนไม่จบ

    - การเกษตร

      - ธง คือ การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร (เกษตรแบบพันธะสัญญา/หาเหตุแห่งทุกข์)

    - กลุ่มอาชีพ

    - สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

งานระดับที่ ๒

- ระดับโครงสร้างมหาวิทยาลัย

  - การสร้าง Social Lab ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย

วิธีการ

- นำกลไกการศึกษาเป็นตัวตั้ง แล้วนำไปเชื่อมกับประเด็นอื่นๆ

- ถอดองค์ความรู้จากทั้ง ๔ ประเด็น แล้วนำมาออกแบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เพื่อยกระดับงานวิจัย หรือจัดการเรียน-การสอน)

เรื่องที่ ๒  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเอง (ขึ้นอยู่กับบริบทชุมชน)

เป้าหมาย/ธง

- ศักยภาพชุมชน/ค้นหาเหตุแห่งทุกข์

- กระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนการคิด

ทบทวนสถานการณ์เชิงลึก

- ศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักวิชาการ

นำข้อมูลที่ได้

- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มาจากความต้องการ

- ออกแบบแนวทางและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ขาด (อาจอิง ๔ ประเด็น)

วิธีการ

- ทบทวนสถานการณ์หรือศักยภาพ  / ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพิ่มเติม / คัดเลือกพื้นที่ที่มีความ

พร้อม  / บทบาทของนักวิชาการเป็นคนกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการคิดเองได้/ออกแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้

เรื่องที่ ๓  การจัดการความรู้ในชุมชน

เรื่อง

- เกษตรแบบพันธะสัญญา

พื้นที่ศึกษา

- หมู่ที่ ๘

โจทย์

- การทำงานร่วมกันของนักวิชาการ

- นักวิชาการทำงานร่วมกับชาวบ้าน

เป้าหมาย/ธง

- ตระหนักรู้ การจัดการความรู้ พึ่งพาตนเอง สำนึกชุมชน

วิธีการ

- เช็คทุกข์ (รูปแบบทำการเกษตร  หนี้สิน  ความรู้การจัดการเดิม-ใหม่  รูปแบบการจัดการ)

- ทบทวน สร้างความเข้าใจและหาคนเป้าหมายที่เกิดปัญหา

- ออกแบบกระบวนการให้ครอบคลุมกับประเด็น อาชีพ  สุขภาพ  การศึกษา

- ออกแบบเครื่องมือที่ตอบเรื่องการพ้นทุกข์ เช่น บัญชีครัวเรือน ธรรมะกับการดำเนินชีวิต

ระยะเวลา

- ๖ เดือน

งบประมาณ

- ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานสนับสนุน

- สถาบันคลังสมองของชาติ

ข้อสังเกต

- การทำงานวิจัยในระยะที่ ๒ จะขยับแบบแยกประเด็นหรือทำประเด็นร่วมกัน

- ประเด็น การเกษตร  อาชีพ  การศึกษา สามารถทำร่วมกันได้

- เป้าหมาย คือ งานทุกประเด็น ต้องกลับไปพัฒนาศักยภาพชุมชน

- แนวทางออกแบบกระบวนการจัดการชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนำประเด็นทั้ง ๔ เป็นส่วนขับเคลื่อน

- ออกแบบทุกประเด็นให้เป็น Lab ในพื้นที่

- ค้นหากระบวนการสร้างคน  หาวิธีการปรับเปลี่ยนคน/สร้าง-ค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่/เกิดคนรู้ ความรู้จริง/เครือข่ายเกิดความรู้หรือกระบวนการอย่างไร/นำความรู้ที่ได้มาขยับในระดับสถาบันการศึกษา

- ค้นหาพื้นที่ (ศึกษาความต้องการ) และ ประเด็นที่จะทำงานต่อในระยะที่ ๒

- ออกแบบเครื่องมือ /กระบวนการเพื่อนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่  (๑ เครื่องมือ ใช้หลายพื้นที่ได้)

- ประเด็น เกษตรพันธะสัญญา ให้ทบทวน สร้างความเข้าใจและหาคนเป้าหมายที่เกิดปัญหา

- เลือกประเด็นโจทย์ การจัดการความรู้ในชุมชน เรื่องเกษตรพันธะสัญญา เป็นกรอบทำงาน นั้นมาจากความต้องการของชาวบ้านหรือไม่

- ค้นหาโจทย์เชิงลึก เพื่อหาประเด็นการทำงานที่แท้จริง

- เลือกพื้นที่เป็นหลัก เพื่อศึกษาความต้องการ ปัญหา หรือเลือกประเด็นเป็นหลัก

- ๑  lab = ๑ พื้นที่ (ที่มีปัญหาตามประเด็น) + ทีมพื้นที่ (คนทำ) + ทีม นักวิชาการ (คุมกระบวน)

- มองภาพการดำเนินงาน (เป้าหมาย) ที่แบ่งบทบาทและทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากัน

ข้อสรุปการดำเนินงาน

- ทบทวนปัญหา (ได้กระบวนการ วิธีแก้ไขปัญหา ได้ชุดความรู้  ได้ตัวคน)

- หากลไกการเชื่อมโยงตามประเด็น ผ่านการออกแบบกิจกรรม

- คัดเลือกประเด็นและขยับไปยังพื้นที่ (ม. ๘) ในประเด็นอาชีพ การเกษตร

- ออกแบบ  เป้าหมาย/ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย/แผนการดำเนินงาน

เป้าหมายงานวิจัยระยะที่ ๒

งานระดับพื้นที่

- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (เกิดเชื่อมโยงสาเหตุ)

- แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา (แต่ละประเด็น)

- ชุมชนเข้าใจปัญหา หาทางออก/หาแนวทางแก้ไข

- ชุมชนถูกพัฒนาศักยภาพและความรู้

งานระดับสถาบันการศึกษา

- เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ (สถาบันการศึกษา/การพัฒนา)

- เกิดแนวทางการทำงานที่เกิดความร่วมกันระหว่างสถาบัน (เงื่อนไข/ปัจจัย/โครงสร้างความสัมพันธ์)

- เกิดแผนการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันกับชุมชน (โครงสร้างรายสถาบัน-องค์กร/โครงสร้างระดับเครือข่าย)

- งานบริการวิชาการและงานการเรียน-การสอน

ข้อสังเกต

- ทีมวิจัยต้องเติมเต็มเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  เช่น การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม / ทักษะวิทยากรกระบวนการ / การวาดภาพเพื่อการสื่อสาร / Mind Map / Social Mapping  เพื่อเป็นฐานความรู้และนำไปปรับใช้ในชุมชน

- ออกแบบตารางการลงพื้นที่  ระหว่างทีมวิจัยและพื้นที่

- เปิดช่องให้ทีมชาวบ้าน สามารถซักถามทีมวิจัยได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

- ดึงชาวบ้าน(กลุ่มแกนนำ)มาร่วมเป็นทีมวิจัย

- นำทีมงานของศูนย์ประสานงานวิจัย เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกระบวนการครั้งแรก เพื่อให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการในเวที

- การอบรม คือ การสื่อสารและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน โดยการนำเครื่องมือ ระบบคิดงานวิจัย กรณีศึกษาในพื้นที่ มาสร้างการมีส่วนร่วม

ประเด็นพิจารณาเรื่องที่ ๒ : 	แนวคิดการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (พัฒนาสังคม)

ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในกลุ่มนักวิชาการ และกับชาวบ้าน (ในระยะสั้น) และอาจขยายตัวไปถึง “การให้คำแนะนำปรึกษาของกลุ่มเกษตรกรในนิคมพัฒนาตนเองกิ่วลม” เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพึ่งพาตนเองในอาชีพของเกษตรกร (ในระยะยาว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เช่น ปัญหาหลากหลายโครงการที่มุ่งเข้าพื้นที่เดียวกัน)

รูปแบบกลไกการทำงานร่วมกัน ที่จะใช้เป็นสมมุติฐานเพื่อพิสูจน์ต่อไปว่า “ควรใช้เป็น

ต้นแบบการทำงานร่วมกันของนักวิชาการต่างสถาบันการศึกษาได้หรือไม่”

ความคิดโดยสรุปที่ได้รับจากการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางกับกลุ่มชาวบ้านนิคมพัฒนา ในประเด็น ๔ ประเด็น ที่ลงพื้นที่ในชุมชน คือ ประเด็นการศึกษา  ประเด็นอาชีพ  ประเด็นการเกษตร  และประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีบทเรียนสรุปได้ดังนี้

๑. ประเด็นการศึกษา : โจทย์ “การพัฒนาทักษะของชีวิตของเยาวชน” ที่หากขยายมุมมองให้ครอบคลุมทั้งระดับครอบครัว (พ่อแม่/ผู้ปกครอง) และชุมชน (หมู่บ้านและตำบล) เช่น “ทักษะของชีวิตของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหลาน” และ“ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและสหกรณ์” ที่น่าสนใจว่า ควรทำอย่างไร ?

มีโจทย์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีมีส่วนร่วมสร้างหนี้สินการกู้เงินเพื่อการศึกษา” ภายใต้สถานการณ์เยาวชนเรียนไม่จบ(ออกกลางคัน) และเรียนแล้วหางานไม่ได้ /ทำงานไม่ตรงสาขาที่จบ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างเยาวชนดังกล่าวในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา

๒. ประเด็นอาชีพ : โจทย์ “ความคาดหวังในการพัฒนาเป็นอาชีพ ที่ไม่ใช่ทำมาหากินไปเพียงวันหนึ่ง ๆ” ที่ได้ข้อสรุปเงื่อนไขการแก้ปัญหาว่า ชาวบ้านต้องการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง และพัฒนาการตลาด

๓. ประเด็นการเกษตร : โจทย์ “การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่ทำให้ครอบครัวอยู่ได้” ภายใต้เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ดังนี้

๓.๑ แนวผลิตแบบเกษตรปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมดี/วิถีความเป็นอยู่และสุขภาพดี

๓.๒ มีตลาดรองรับ

๓.๓ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้เอง

๓.๔ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก (ความรู้/ทุน/ชลประทาน)

๓.๕ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ (เยาวชนมาช่วยงาน/สหกรณ์การเกษตร)

๔. ประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โจทย์ “กระบวนการจัดการเพื่อสุขภาพที่ดี (ร่างกายและจิตใจ) และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อวิถีชีวิตที่ดี” ที่มองความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน (สถานศึกษา) (น่าจะรวมไปถึง “ผู้สูงอายุในชุมชน” ด้วย)

จากโจทย์ในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ทำให้เกิดกรอบความคิดภาพรวมที่ควรนำไปเป็นสมมุติฐานในข้อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรอบความคิดภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้

กรอบความคิดภาพรวมที่ควรนำไปเป็นสมมุติฐานในข้อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร มีจุ้ย, การประชุมวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ประเด็นพิจารณาเรื่องที่ 4 : แผนการดำเนินกิจกรรมการวิจัยระยะที่ 2  ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554)

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลา | ผู้เข้าร่วม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1. เวทีเตรียมความพร้อมทีมวิจัยในประเด็นการจัดการความรู้ .วางแผนการวิเคราะห์พื้นที่ในชุมชน -วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน -ระบุวิธีการวิเคราะห์ชุมชน - พัฒนาศักยภาพทีมนักวิจัยในการออกแบบเครื่องมือวิจัยในท้องถิ่นโดยการอบรมความรู้และร่วมกันออกแบบเครื่องมือวิจัย | -เพื่อให้ทีมวิจัยมีความรู้ เทคนิค วิธีการตลอดจนขั้นตอนการทำการวิจัยร่วมกับชุมชน -เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองของการปฏิบัติและการนำไปใช้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง -เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน | -ทีมวิจัย มีความรู้ เทคนิค วิธีการตลอดจนขั้นตอนการทำวิจัยร่วมกัน -ทีมวิจัยเกิดการเรียนรู้ และ/หรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในทีมวิจัยและชุมชน -ทีมวิจัย (นักวิชาการ และชุมชมเป้าหมาย) ทราบถึงเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน | เดือนที่ 1 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 31 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 31 คน * 50 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,550 10,650 (สกว.) |
| 2.เวทีการลงพื้นที่เพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกจากข้อมูลที่ได้ในระยะที่ 1ร่วมกับชุมชนพื้นที่ ม.8 ในแต่ละประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น | - เพื่อค้นหาสถานการณ์ปัญหาเชิงลึกในพื้นที่ร่วมกับชุมชน - ทำการคัดเลือกบุคคลในพื้นที่ร่วมเป็นทีมนักวิจัยในท้องถิ่น -เพื่อเสริมทักษะ การวิเคราะห์ชุมชน และการใช้เครื่องมือทางการวิจัย ให้แก่ทีมวิจัยก่อนการดำเนินงานวิจัย | -ทีมวิจัยมีทักษะการวิเคราะห์ชุมชน และการใช้เครื่องมือทางการวิจัยเพิ่มขึ้น -การสร้างการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในท้องถิ่น -ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนมีความถูกต้อง -เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยของสถาบัน นักวิจัยในชุมชนและประชาคมในหมู่บ้าน | เดือนที่ 2 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ตัวแทนชุมชน 15 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 46 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทนชุมชน (15 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 46 คน * 100 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,500 4,600 15,200 (คลังสมอง) |
| 3.เวทีการลงพื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้และหาทางออกจากปัญหาแต่ละประเด็นโดยการทบทวนและถอดบทเรียนสภาพปัญหาของชุมชน | -เพื่อร่วมทบทวนสถานการณ์สภาพปัญหาของชุมชนเป้าหมายในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน - ร่วมออกแบบกิจกรรมบนฐานของปัญหาและการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของนักวิชาการในสถาบันและคนในชุมชน | -ทีมวิจัยและชุมชนได้เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชุมชนที่แท้จริง | เดือนที่ 3-4 จำนวน 4 ครั้ง | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ตัวแทนชุมชน 15 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 46 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท * 4 ครั้ง - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน * 4 ครั้ง - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) * 4 ครั้ง - ค่าเดินทางตัวแทนชุมชน (15 คน * 100 บาท) * 4 ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 46 คน * 100 บาท * 4 ครั้ง | 21,600 10,000 4,800 6,000 18,400 60,800 (คลังสมอง) |
| 4.เวทีถอดบทเรียนและสรุปผลที่ได้ร่วมกันผ่านเวทีประชาคมระดับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | -เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาของชุมชนเป้าหมายต่อสาธารณะ -เพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายต่อสถานการณ์สภาพปัญหาของชุมชนเป้าหมาย -เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน | -ประชาชนในชุมชนเป้าหมายทราบถึงสถานการณ์สภาพปัญหาของชุมชน -ประชาชนในชุมชนมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือในกิจกรรม -ประชาชนในชุมชนทราบถึงการดำเนินงานของโครงการวิจัย | เดือนที่ 5 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ตัวแทนชุมชน 15 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 46 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าเดินทางตัวแทนชุมชน (15 คน * 100 บาท) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 46 คน * 100 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,500 4,600 15,200 (คลังสมอง) |
| 5. สรุปบทเรียนกระบวนการของการดำเนินงานเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนและแนวทางการทำงานของเครือข่ายระยะที่ 2 | - เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 | - เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลการดำเนินงานของการทำงาน | เดือนที่ 6 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 50 คน - พี่เลี้ยง 3 คน - เจ้าหน้าที่สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น+คลังสมอง 5 คน จำนวนรวม 86 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 86 คน * 100 บาท - ค่าบำรุงสถานที่ในการประชุม (พิจารณาใช้ที่สถาบันการศึกษา) - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (50 คน*200 บาท) อัตรานอกสถานที่ | 5,400 2,500 1,200 8,600 1,000 10,000 28,700 (สกว.) |
| 6. เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน -ทีมวิจัย (ชุมชนเป้าหมาย) 2 คน/ครั้ง -ทีมวิจัย (นักวิชาการ) สถาบันละ 2 คน/ครั้ง | -เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย -สร้างการมีส่วนร่วมของทีมวิจัย | -ทีมวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโครงการอื่นๆ ของ สกว. -ทีมวิจัย (ชุมชนเป้าหมาย)สามารถนำเสนอข้อมูล และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะได้ | เดือนที่ 1- 6 | -ทีมวิจัย (นักวิชาการ) 2 คน/ครั้ง -ทีมวิจัย (ชุมชนเป้าหมาย) 2 คน/ครั้ง | -ค่าตอบแทนทีมวิจัย 4 คน* 200 บาท * 6 ครั้ง -ค่าเดินทางถัวเฉลี่ยสถาบันละ 300 บาท* 6 ครั้ง -ค่าเดินทางทีมวิจัยชุมชน 300 บาท* 6 ครั้ง | 4,800 1,800 1,800 8,400 (คลังสมอง) |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม | 138,950 |
| - ค่าประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร, ) 3,000 บาท (สกว.) - ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 2 3,000 บาท (สกว.) - ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 2 2,000 บาท (คลังสมอง) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ) 3,000 บาท (สกว.) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ) 1,500 บาท (คลังสมอง) รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระยะที่ 2 ( 138,950 + 3,000 + 3,000 + 2,000 + 3,000 + 1,500 ) = 151,450 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |

จำแนกค่าใช้จ่ายระยะที่ 2 เป็น

สกว.รับผิดชอบ

(กิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 5 + ค่าติดต่อประสานงาน + ค่าจัดทำรายงานระยะที่ 2 + ค่าวัสดุอุปกรณ์)

( 10,650 +  28,700 + 3,000 + 3,000 + 3,000 ) =  48,350	บาท

คลังสมอง รับผิดชอบ

(กิจกรรมที่ 2 + กิจกรรมที่ 3 + กิจกรรมที่ 4 + กิจกรรมที่ 6 + ค่าจัดทำรายงานระยะที่ 2  + ค่าวัสดุอุปกรณ์)

( 15,200 +  60,800 + 15,200 + 8,400 + 2,000 + 1,500 ) =  103,100	บาท

# Text boxes

ประสานงาน

สกว.

ตำแหน่งในทีมฟุตบอล :

- โค้ช (วางแผน)

- ผู้จัดการ (ประสานงานในทีม

/ติดต่อภายนอก/จัดการ งปม.)

หัวหน้าโครงการ

ตำแหน่งในทีมฟุตบอล:

- ผู้ช่วยโค้ช (ประเมินผลเพื่อแนะนำ/ปรับแผนงาน)

- นักกายภาพบำบัด (แก้ไขปัญหาในทีมที่แก้เองไม่ได้)

ทีมพัฒนาทักษะฝีมือ (เทคนิค)

ทีมพัฒนาทักษะความคิด

ปลุกจิตให้ตื่นก่อน แล้วค่อยบอกทางเลือก

เรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อพัฒนาพื้นที่

เพื่อการเรียนรู้ และ/หรือการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยท้องถิ่น/การทำวิทยานิพนธ์และการเรียนการสอน

กลุ่มชุมชน

นักศึกษา/คณาจารย์ ภายใน และระหว่างสถาบันการศึกษา

- ส่วนประกอบกิจกรรมทำมาหากิน

- สัดส่วนกิจกรรม ในประเด็น ปัญหา/การลงทุน/รายได้/เวลา

ข้อมูลของการสร้างรายได้: แรงงาน/โครงสร้างกิจกรรม สัดส่วนกิจกรรมและเวลา

ข้อมูลของรายจ่าย: เงื่อนไขเพื่อบริโภคหรือการผลิตหรือทางสังคม (การศึกษาบุตร/งานบุญ) โดยดูจากเงื่อนไขสัดส่วนและความจำเป็น

วิถีการทำมาหากินของชาวบ้าน

ทำนา

- กิจกรรมหลัก/จำเป็น

- สัดส่วนพื้นที่มากที่สุด

- ปลูกไว้กินเหลือขาย

พืชไร่ (รายได้หลัก)

หลังนา: ถั่วเหลือง

ไร่ : ถั่วดำ กาแฟ พริก

ไม้ผล/ผัก

(รายได้รอง)

อาชีพอื่นๆ

(รายได้เสริม)

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพึ่งพาตนเอง

เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกกิจกรรม :

เกษตรปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมดี

ตลาดรองรับ ลดต้นทุนการผลิต

ใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตเอง

องค์กรภายนอกสนับสนุน

และกลุ่มเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

การพัฒนาทักษะชีวิตในวิถีเป็นอยู่ที่ดี

ของเยาวชน(การศึกษา)

ครอบครัว(อาชีพ/การศึกษาบุตร)

และชุมชน (กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี)